## Parâmetros
Data início?
Qual o total de tarefas no backlog?
Para quantas semanas você quer a projeção? (max = 30) Sugestão: 10 | 20
Quantas simulações você quer que o Monte Carlo rode? Sugestão: 5000 | 5000
Histórico de Throughput (Vazão)

## Simulação
Data Início | Data Fim | Semana | Probabilidade | Qtde Simulações
2021-05-06 | 2021-05-07 | 1 | 0% | 0
2021-05-10 | 2021-05-14 | 2 | 22% | 1100
2021-05-17 | 2021-05-21 | 3 | 64.56% | 3228
2021-05-24 | 2021-05-28 | 4 | 91.28% | 4564
2021-05-31 | 2021-06-04 | 5 | 98.76% | 4938
2021-06-07 | 2021-06-11 | 6 | 99.94% | 4997
2021-06-14 | 2021-06-18 | 7 | 100% | 5000
2021-06-21 | 2021-06-25 | 8 | 100% | 5000
2021-06-28 | 2021-07-02 | 9 | 100% | 5000
2021-07-05 | 2021-07-09 | 10 | 100% | 5000
2021-07-12 | 2021-07-16 | 11 | 100% | 5000
2021-07-19 | 2021-07-23 | 12 | 100% | 5000
2021-07-26 | 2021-07-30 | 13 | 100% | 5000
2021-08-02 | 2021-08-06 | 14 | 100% | 5000
2021-08-09 | 2021-08-13 | 15 | 100% | 5000
2021-08-16 | 2021-08-20 | 16 | 100% | 5000
2021-08-23 | 2021-08-27 | 17 | 100% | 5000
2021-08-30 | 2021-09-03 | 18 | 100% | 5000
2021-09-06 | 2021-09-10 | 19 | 100% | 5000
2021-09-13 | 2021-09-17 | 20 | 100% | 5000