## Parâmetros
Data início?
Qual o total de tarefas no backlog?
Para quantas semanas você quer a projeção? (max = 30) Sugestão: 10 | 20
Quantas simulações você quer que o Monte Carlo rode? Sugestão: 5000 | 5000
Histórico de Throughput (Vazão)

## Simulação
Data Início | Data Fim | Semana | Probabilidade | Qtde Simulações
2021-02-17 | 2021-02-19 | 1 | 27.22% | 1361
2021-02-22 | 2021-02-26 | 2 | 59.14% | 2957
2021-03-01 | 2021-03-05 | 3 | 80.88% | 4044
2021-03-08 | 2021-03-12 | 4 | 92.76% | 4638
2021-03-15 | 2021-03-19 | 5 | 98.06% | 4903
2021-03-22 | 2021-03-26 | 6 | 99.42% | 4971
2021-03-29 | 2021-04-02 | 7 | 99.86% | 4993
2021-04-05 | 2021-04-09 | 8 | 99.98% | 4999
2021-04-12 | 2021-04-16 | 9 | 100% | 5000
2021-04-19 | 2021-04-23 | 10 | 100% | 5000
2021-04-26 | 2021-04-30 | 11 | 100% | 5000
2021-05-03 | 2021-05-07 | 12 | 100% | 5000
2021-05-10 | 2021-05-14 | 13 | 100% | 5000
2021-05-17 | 2021-05-21 | 14 | 100% | 5000
2021-05-24 | 2021-05-28 | 15 | 100% | 5000
2021-05-31 | 2021-06-04 | 16 | 100% | 5000
2021-06-07 | 2021-06-11 | 17 | 100% | 5000
2021-06-14 | 2021-06-18 | 18 | 100% | 5000
2021-06-21 | 2021-06-25 | 19 | 100% | 5000
2021-06-28 | 2021-07-02 | 20 | 100% | 5000